## RFP2 SPRINT PLAN BY STORY
Sprint | PO优先级 @刘苧嘉 | 模块 | 业务流程 | 页面操作 | 页面名称 | 层级 | 关联的主页面 | 表（Draft，仅供技术参考） | 归类 | 负责小组
Sprint 1 | P1 | Master Data | 门店信息维护 | 读写 | 门店 | 主页面 |  | t_master_data_store | 主数据 | RFP2
Sprint 1 | P1 | Master Data | 商品信息维护 | 读写 | 商品 | 主页面 |  | t_master_data_product | 主数据 | RFP2
Sprint 1 | P1 | Master Data | Campaign Code维护（2.0新增） | 读写 | 活动信息 | 主页面 |  | t_master_data_campaign_info | 主数据 | RFP2
Sprint 1 | P1 | Master Data | 渠道信息维护（2.0新增） | 读写 | 主渠道 | 主页面 |  | t_master_data_channel | 主数据 | RFP2
Sprint 1 | P1 | Master Data | 渠道信息维护（2.0新增） | 读写 | 子渠道 | 关联展示 | 主渠道 | t_master_data_sub_channel | 主数据 | RFP2
Sprint 1 | P1 | Master Data | 渠道与门店关系维护（2.0新增，多对多） | 读写 | 子渠道与门店关系 | 主页面 | 子渠道/门店 | t_master_data_store_mapping_channel | 主数据 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Master Data | 城市省份信息维护 | 读写 | 城省份信息表 | 主页面 |  | t_master_data_region | 主数据 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询客户信息 | 读 | 客户记录 | 主页面 |  | t_consumer（客户信息表） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询会员信息 | 读 | 会员账号 | 主页面 | 客户 | t_consumer_member（客户会员身份表） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询渠道账号信息 | 读 | 第三方账号表 | 关联展示 | 客户 | t_consumer_channel（客户渠道关系表） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询渠道账号信息 | 读 | 第三方账号表 | 关联展示 | 第三方账号表 | t_channel_extends_all（渠道扩展信息） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询会员拓展信息 | 读 |  | 关联展示 | 客户 | t_consumer_personal（客户个性化信息表） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询MGM信息 | 读 | MGM关系 | 主页面 | 会员账号 | t_consumer_follow（客户招募关系表） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询会员等级/状态等变更历史 | 读 | 等级变更记录 | 关联展示 | 会员 | t_member_change_history（会员业务变更历史表） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询客户生日变更历史 | 读 |  | 关联展示 | 会员 | t_consumer_change_history（客户信息变更历史表） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询绑定解绑记录 | 读 |  | 关联展示 | 会员 | t_consumer_bind_log（客户绑定记录表） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询退订历史记录 | 读 |  | 关联展示 | 客户 | t_consumer_unsubscribe（客户退定渠道表） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询注销详细信息 | 读 |  | 关联展示 | 客户 | t_consumer_logoff_log（客户注销记录表） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询会员合并历史 | 读 |  | 关联展示 | 会员/客户 | t_member_merge_log（会员合并日志记录表） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Consumer | 查询游客信息 | 读 |  | 主页面 |  | t_pure_consumer（游客信息表） | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Points | 查询会员/订单的积分账户&积分明细&积分关系 | 读 | 积分账户 | 主页面 | 会员 | 1. t_points_account 积分账户表 | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Points | 查询会员/订单的积分账户&积分明细&积分关系 | 读 | 积分记录-record | 关联展示 | 积分账户 | 2. t_points_account_record 积分账户记录表 | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Points | 查询会员/订单的积分账户&积分明细&积分关系 | 读 | 积分记录明细-item | 关联展示 | 积分记录 | 3. t_points_account_record_item 积分账户记录明细表 | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Points | 查询会员/订单的积分账户&积分明细&积分关系 | 读 | 积分关系 | 关联展示 | 积分记录 | 11. t_points_record_relation 积分记录关系表 | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Points | 查询会员/订单的积分账户&积分明细&积分关系 | 读 | 积分冻结历史操作 | 关联展示 | 积分账户 | 8. t_points_freeze_record 积分冻结记录表 | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Coupon | 查询会员优惠券账户&明细 | 读 | 客户优惠券账号表 | 主页面 |  | t_coupon_account | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Coupon | 查询会员优惠券账户&明细 | 读 | 优惠券信息表(券发放或领取时生成信息) | 主页面 | 会员账户 | t_coupon_account_detail | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Coupon | 查询会员优惠券账户&明细 | 读 | 客户优惠券使用记录历史表（下单时） | 关联展示 | 优惠券 | t_coupon_account_history | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Coupon | 查询会员优惠券账户&明细 | 读 | 客户优惠券退返记录历史表（退单时） | 关联展示 | 优惠券 | t_coupon_account_return_history | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Coupon | 查询会员优惠券账户&明细 | 读 | 客户优惠券详情历史表（商品、券分摊、积分信息） | 关联展示 | 优惠券 | t_coupon_account_history_detail | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Coupon | 查询优惠券账户合并记录 | 读 | 优惠券账户合并记录 | 关联展示 | 优惠券账户 | t_coupon_account_merge_log | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Communication | 配置消息模板wechat | 读写 |  | 主页面 |  | t_sms_template (手机短信模板) | 主数据 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Communication | 配置消息模板sms | 读写 |  | 主页面 |  | t_wechat_template (微信消息模板) | 主数据 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Communication | 查询消息发送历史 | 读 |  | 主页面 |  | t_message_send (消息发送记录) | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Communication | 查询消息发送历史 | 读 |  | 主页面 | 客户 | t_consumer_message_send (客户消息发送记录) | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 2 | P1 | Communication | 查询消息发送历史 | 读 |  | 主页面 |  | t_market_message (营销消息) | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Order | 查询订单信息 | 读 | 订单 | 主页面 |  | t_sales_order | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Order | 查询订单信息 | 读 | 订单明细 | 关联展示 |  | t_sales_order_item | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Order | 查询订单信息 | 读 | 收货地址 | 关联展示 |  | t_sales_order_delivery | 客诉/客服查询 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 人工调整会员等级 | 功能 |  | 主页面 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 设置不积分、不可用券商品 | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 关联非会员单（支持退单） | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 积分增补 | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 延期优惠券、更改优惠券状态 | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 补发优惠券 | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 修改会员账号信息（基础信息：手机、生日、邮箱） | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 冻结/解冻账号 | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 会员合并（包含：支持非本人会员合并） | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 批量积分调整工具 | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 修改会员订阅状态 | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 新建、激活会员 | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 解绑微信 | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 积分换券（积分没有正常换券时） | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P1 | Complain Tools | 注销会员 | 功能 |  | 功能 |  |  | 客诉工具 | RFP2
Sprint 3 | P2 | Call center | 新建客户 | 功能 |  | 主页面 |  |  | Call Center | RFP2
Sprint 3 | P2 | Call center | 呼叫中心工单：新建、查询、修改、分派、取消 | 功能 | 2.5.1. 消费投诉 2.5.2. 消费咨询 2.5.3. 店铺咨询 2.5.4. adiclub 2.5.5. 打假 2.5.6. 抽检 2.5.7. 加盟 2.5.8. 陈列器架 2.5.9. 市场活动 2.5.10. 媒体 2.5.11. 招商 2.5.12. 消费举报 | 主页面 |  |  | Call Center | RFP2
Sprint 3 | P2 | Call center | 工单：问题及问题细分配置 | 功能 |  | 主页面 |  |  | Call Center | RFP2
Sprint 3 | P2 | Call center | 工作日历维护（提供导入，哪一条是阿迪客服工作日，哪一天是休息日，用于报表） | 功能 |  | 主页面 |  |  | Call Center | RFP2
Sprint 3 | P2 | Call center | 呼叫中心工单报表（一张） | 功能 |  | 主页面 |  |  | Call Center | RFP2
Sprint 1 | P1 | RBAC privilege management 权限管理 | 登录，含登陆超时控制（考虑集成AAD） | 功能 |  |  |  | 1、 权限管控，颗粒到模块。 2、 权限分类 @Wang, Jiafei与 @Qiu, Vikki沟通，下周给到回复。 3、 语言：本期仅中文（框架支持多语言扩展） 4、 浏览器：EDGE，Chrom 5、分类：只读、读+写 | 权限 | RFP2
Sprint 1 | P1 | RBAC privilege management 权限管理 | 用户注销登陆 | 功能 |  |  |  |  | 权限 | RFP2
Sprint 1 | P1 | RBAC privilege management 权限管理 | 登陆日志 | 读 |  |  |  |  | 权限 | RFP2
Sprint 1 | P1 | RBAC privilege management 权限管理 | 新增角色，定义角色权限 | 功能 |  |  |  |  | 权限 | RFP2
Sprint 1 | P1 | RBAC privilege management 权限管理 | 新增用户，定义用户角色 | 功能 |  |  |  |  | 权限 | RFP2
Sprint 4 | P3 | Anti-Fraud :Abnormal account monitoring (refer to Appendix 2: PRD_Abnormal+Account+Control) 欺诈防范：异常账号监控 | 可配置的异常账号监控规则：by时间周期、订单金额、退货情况。 基于配置的规则输出异常账号名单 | [5 empty] | 规则配置 | RFP2
Sprint 4 | P3 | Anti-Fraud :Abnormal account monitoring (refer to Appendix 2: PRD_Abnormal+Account+Control) 欺诈防范：异常账号监控 | 基于规则输出的异常名单，提供人工确认功能。 对确认的会员，可进一步进行权益限制，例如，不可领券、用券、积分等。 | [5 empty] | 规则配置 | RFP2
Sprint 4 | P3 | Anti-Fraud :Abnormal account monitoring (refer to Appendix 2: PRD_Abnormal+Account+Control) 欺诈防范：异常账号监控 | 异常名单成员可以（人工甄别后）手动逐个/批量移除。 | [5 empty] | 规则配置 | RFP2
Sprint 4 | P3 | Anti-Fraud :Abnormal account monitoring (refer to Appendix 2: PRD_Abnormal+Account+Control) 欺诈防范：异常账号监控 | 白名单：用户可以设置白名单用户/规则（具体以PRD为准），白名单的成员用不进入黑名单 | [5 empty] | 规则配置 | RFP2
Sprint 4 |  | key business indicator monitoring 主要业务指标监控 |  |  | 这个具体的内容是新增的member ship2.0功能的监控吗？ |  | 1、 @Wang, Jiafei与 @Qiu, Vikki查看holmes后，沟通具体内容。 |  | TBC | RFP2

## Sheet1
序号 | 名称 | serial number | name | url
1 | 会员冻结\解冻 | 1 | consumer freeze、consumer unfreeze | /v1/admin/consumer/freezeOrUnfreeze
2 | 客户当前等级累计消费金额更新 | 2 | consumer level amount update | /v1/admin/consumer/amountUpdate
3 | 修改客户信息 | 3 | update consumer info | /v1/admin/consumer/infoUpdate
4 | 修改订阅信息 | 4 | update consumer subscribe | /v1/admin/consumer/subscribeUpdate
5 | 账号合并 | 5 | consumer account merge | /v1/admin/consumer/merge
6 | 账号注销 | 6 | consumer account signoff | /v1/admin/consumer/signoff
7 | 账号注册/解冻 | 7 | consumer register or consumer unfreeze | /v1/admin/consumer/registerOrUnfreeze
8 | 第三方账号解绑 | 8 | consumer unbind | /v1/admin/consumer/unbind
9 | 等级手动调整 | 9 | consumer level change | /v1/admin/consumer/levelChange
10 | 会员单绑定 | 10 | order bind consumer | /v1/admin/order/bind
11 | 客诉通过面值发劵 | 11 | customer complaint coupon send | /v1/admin/coupon/send
12 | 客诉发劵查询 | 12 | customer complaint coupon query | /v1/admin/coupon/query
13 | 优惠券延期 | 13 | customer complaint coupon delay | /v1/admin/coupon/delay
14 | 优惠券状态更新 | 14 | customer complaint coupon update status | /v1/admin/coupon/statusUpdate
15 | 手动调整用户积分 | 15 | customer complaint points modify | /v1/admin/point/modify
16 | 积分换劵 | 16 | customer complaint points exchange coupon | /v1/admin/point/exchangeCoupon
17 | excel导入优惠券 | 17 | excel import coupons | /v1/admin/coupon/import
18 | 查询会员身份信息 | 18 | member query | /v1/admin/member/query
19 | excel导入账号注销 | 19 | excel import accounts for signoff | /v1/admin/consumer/importSignoff
20 | excel导入账号注册/解冻 | 20 | excel import accounts for registration or unfreezing | /v1/admin/consumer/importRegisterOrUnfreeze
21 | excel导入会员标签 | 21 | excel import consumer tag | /v1/admin/consumer/importConsumerTag
22 | excel批量更新会员优惠券状态 | 22 | excel batch updates consumer coupon status | /v1/admin/coupon/importStatusModify
23 | 新增工单 | 23 | add worksheet | /v1/admin/call/addWorksheet
24 | 工单详情 | 24 | worksheet detail | /v1/admin/call/worksheetDeatil
25 | 工单列表 | 25 | worksheet list | /v1/admin/call/worksheetList
26 | 工单导出 | 26 | export worksheet | /v1/admin/call/exportWorksheet
27 | 新增日历 | 27 | add work plan | /v1/admin/call/addWorkPlan
28 | 导入日历 | 28 | import work plan | /v1/admin/call/importWorkPlan
29 | 日历详情 | 29 | work plan detail | /v1/admin/call/workPlanDeatil
30 | 日历列表 | 30 | work plan list | /v1/admin/call/workPlanList
31 | 规则管控列表 | 31 | fraud blackList | /v1/admin/fraud/blackList
32 | 规则管控详情 | 32 | fraud blackList detail | /v1/admin/fraud/blackListDeail
33 | 新增\修改规则管控 | 33 | add or update fraud blackList | /v1/admin/fraud/addOrUpdateBlackList
34 | 启用规则管控 | 34 | enabling fraud blackList | /v1/admin/fraud/effectBlackList
35 | 删除规则管控 | 35 | delete fraud blackList | /v1/admin/fraud/delBlackList
36 | 白名单列表 | 36 | fraud whiteList | /v1/admin/fraud/whiteList
37 | 新增白名单 | 37 | add fraud whiteList | /v1/admin/fraud/addWhiteList
38 | 导入白名单 | 38 | import fraud whiteList | /v1/admin/fraud/importWhiteList
39 | 导出白名单 | 39 | export fraud whiteList | /v1/admin/fraud/reportWhiteList
40 | 移出白名单 | 40 | delete fraud whiteList | /v1/admin/fraud/moveWhiteList
41 | 门店列表 | 41 | store list | /v1/admin/masterdata/stroeList
42 | 新增/修改门店信息 | 42 | add or update store info | /v1/admin/masterdata/addOrUpdateStroe
43 | 门店详情 | 43 | store detail | /v1/admin/masterdata/stroeDetail
44 | 活动列表 | 44 | campaign list | /v1/admin/masterdata/campaignList
45 | 新增/修改活动信息 | 45 | add or update campaign info | /v1/admin/masterdata/addOrUpdateCampaig
46 | 活动详情 | 46 | campaign detail | /v1/admin/masterdata/campaigDetail
47 | 渠道列表 | 47 | channel list | /v1/admin/masterdata/channelList
48 | 渠道列表 | 48 | sub channel list | /v1/admin/masterdata/subChannelList
49 | 新增/修改渠道 | 49 | add or update channel info | /v1/admin/masterdata/addOrUpdateChannel
50 | 渠道门店关系列表 | 50 | channel store relationship list | /v1/admin/masterdata/channelStroeList
51 | 新增/修改渠道门店关系 | 51 | add or update channel store relationship | /v1/admin/masterdata/addOrUpdateChannelStroe
52 | 删除渠道门店关系 | 52 | delete channel store relationship | /v1/admin/masterdata/delChannelStroe
53 | 区域列表 | 53 | region list | /v1/admin/masterdata/regionList
54 | 新增/修改渠道区域 | 54 | add or update region info | /v1/admin/masterdata/addOrUpdateRegion
55 | 商品列表 | 55 | product list | /v1/admin/masterdata/productList
56 | 新增/修改商品 | 56 | add or update product info | /v1/admin/masterdata/addOrUpdateProduct
57 | 新增/修改字典 | 57 | add or update dictionaries | /v1/admin/masterdata/addOrUpdateDictionaries
58 | 字典列表 | 58 | dictionaries | /v1/admin/masterdata/dictionaries
59 | 客户详情 | 59 | consumer detail info | /v1/admin/consumer/detailInfo
60 | 客户渠道信息 | 60 | consumer channel info | /v1/admin/consumer/channelInfo/{consumerCode}
61 | 查询会员等级/状态等变更历史 | 61 | consumer change log | /v1/admin/consumer/changeLog/{consumerCode}
62 | 查询客户生日变更历史 | 62 | consumer member change log | /v1/admin/consumer/memberChangeLog/{consumerCode}
63 | 查询绑定解绑记录 | 63 | consumer bind log | /v1/admin/consumer/bindLog/{consumerCode}
64 | 查询会员合并历史 | 64 | consumer merge log | /v1/admin/consumer/mergeLog/{consumerCode}
65 | 查询游客信息 | 65 | pure consumer info | /v1/admin/consumer/pure/{consumerCode}
66 | 订单列表 | 66 | order list | /v1/admin/order/list
67 | 订单详情 | 67 | order detail | /v1/admin/order/detail
68 | 优惠券账号查询 | 68 | consumer coupon account | /v1/admin/coupon/accountInfo
69 | 优惠券账号列表 | 69 | consumer coupon account detail | /v1/admin/coupon/accountDeailList
70 | 优惠券账号详情 | 70 | coupon detail | /v1/admin/coupon/accountDeail
71 | 客户优惠券使用记录历史 | 71 | coupon used log | /v1/admin/coupon/useLogList
72 | 客户优惠券详情历史 | 72 | coupon used log detail | /v1/admin/coupon/useLogDeail
73 | 客户优惠券退返记录历史 | 73 | coupon return log | /v1/admin/coupon/returnLogList
74 | 查询优惠券合并历史 | 74 | coupon account merge log | /v1/admin/coupon/mergeLog
75 | 积分账户详情 | 75 | consumer points account info | /v1/admin/point/accountInfo
76 | 积分记录列表 | 76 | points list | /v1/admin/point/pointList
77 | 积分详情 | 77 | points detail | /v1/admin/point/pointDetail
78 | 积分关系 | 78 | points relation | /v1/admin/point/pointRelation
79 | 积分冻结历史操作 | 79 | points freeze log | /v1/admin/point/freezeRecord
80 | 业务操作日志查询 | 80 | operation logs | /v1/admin/log/list
81 | H5页面配置 | 81 | H5 Page configuration | /v1/admin/index/addOrUpdateIndex
82 | 导入第三方劵码 | 82 | Import a third-party coupon code | /v1/admin/index/importThirdCoupon
83 | 消息发送查询 | 83 | sms or wechat message send list | /v1/admin/communication/messageList
84 | 新增/修改营销消息 | 84 | add or update market message | /v1/admin/communication/addOrUpdateMarketMessage
85 | 营销消息列表 | 85 | market message list | /v1/admin/communication/marketMessageList
86 | 短信模板列表 | 86 | sms template list | /v1/admin/communication/smsTemplateList
87 | 营销消息详情 | 87 | market message detail | /v1/admin/communication/marketMessageDetail
88 | 登录 | 88 | user login | /v1/admin/user/login
89 | 登录日志 | 89 | user login log | /v1/admin/user/loginLog
90 | 角色列表 | 90 | permissions role list | /v1/admin/permission/roleList
91 | 新增/编辑角色 | 91 | add or update role | /v1/admin/permission/addOrUpdateRole
92 | 角色详情 | 92 | role detail | /v1/admin/permission/roleDetail
93 | 启用角色 | 93 | effect role | /v1/admin/permission/effectRole
94 | 删除角色 | 94 | delete role | /v1/admin/permission/delRole
95 | 用户列表 | 95 | user list | /v1/admin/permission/userList
96 | 新增用户 | 96 | add user | /v1/admin/permission/addUser
97 | 导入用户 | 97 | import user | /v1/admin/permission/importUser
98 | 删除用户 | 98 | delete user | /v1/admin/permission/delUser
99 | 分配角色对应的权限 | 99 | assign roles permissions | /v1/admin/permission/distributRole
100 | 分配用户 | 100 | assign user roles | /v1/admin/permission/distributUser